## Sheet1
功能模块列表 |  | 难度 | 开发人员 | 时间 | 备注
首页模块 | 搜索 | B | 熊涛 | 截止2015-11-11
| 课程 | B |  | 截止2015-11-16
| 广告banner | A |  | 截止2015-11-9
| 名师风采及详细页 | A
| 推荐阅读 | A
| 页尾 | A
用户模块 | 登录 | A | 张云瑞 | 截止2015-11-12
| 注册 | B |  | 截止2015-11-13 | 只考虑邮箱注册即可
| 账号模块 | B |  | 截止2015-11-20
课程展示模块 | 职业课程列表 | A | 徐志远 | 截止2015-11-22
| 职业课程详情 | A |  | 截止2015-11-22
| 课程播放页面 | B |  | 截止2015-11-29
学生个人中心模块 | 我的课程列表 | A
| 职业课程详情 | C |  |  | 这个页面的功能选做即可
| 我的收藏 | A
| 我的消息(可和老师模块共用) | C
老师个人中心模块 | 我的班级 | A
| 创建班级 | B
| 班级列表 | A
| 学员详情 | C |  |  | 这个页面的功能选做即可
| 我的消息(可和老师模块共用) | A
其他 | 程序搭建&数据库Model设计&admin后台配置 |  | 胡明星 | 截止2015-11-3
理解需求和技术储备